**VIII. Plan działania**

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” planuje przeprowadzić w formie: konkursów (przedsięwzięcia: I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, III.1,III.2,IV.1, IV.2), operacji w partnerstwie (przedsięwzięcia: I.3, II.1, III.1, III.2, IV.1, IV.2), projektów partnerskich (przedsięwzięcia: II.2, III.1) oraz operacji własnych (przedsięwzięcie II.1, II.2).

Wszystkie cele zostały zaplanowane w całości do realizacji do roku 2028. Plan działania został opracowany przez LGD w taki sposób, by następujące po sobie nabory nie kolidowały ze sobą, aby zaplanowane przedsięwzięcia były możliwe do zrealizowania. W pierwszej kolejności zaplanowano przeprowadzenie naboru z zakresu inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, gdyż są to projekty, które prawdopodobnie nie będą wymagały dodatkowych pozwoleń, zgód czy innych dokumentów, których uzyskanie wymaga czasu. W dalszej kolejności planowane są nabory z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, jest to zakres który na obszarze LGD „Dolina Soły” cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. Przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą stale kontaktują się ze Stowarzyszeniem z pytaniem o możliwość pozyskania środków stąd decyzja o jak najszybszym zaplanowaniu naborów z tego zakresu. Kolejne nabory będą planowane zgodnie z przypuszczalnym czasem pozyskiwania dokumentów, które pozwalałyby na ich sprawne przeprowadzenie.

W przypadku naborów z zakresu EFS + w planie działania zaplanowano najpierw powstanie mobilnego punktu informacji społecznej dla mieszkańców Doliny Soły, który będzie świadczył głównie usługi informacyjne w zakresie dostępności i możliwości korzystania z różnego rodzaju pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin, a dopiero w dalszej kolejności nabory na przedsięwzięcia związane z centrum usług społecznych Doliny Soły. Harmonogram ten wynika z potrzeby pilnego zapewnienia dostępu do informacji o realizowanych przedsięwzięciach każdej zainteresowanej osobie, w szczególności tym zagrożonym wykluczeniem i ich rodzinom.

Przyjęty plan działania pozwala na osiągnięcie „kamieni milowych”, które zostały zaplanowane na poziomie:

PS WPR:

* do 30 czerwca 2026 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach PS WPR zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 40% wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – założenia z planu działania osiągnięcie ,
* do 31 grudnia 2027 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach PS WPR nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 80% wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

FEM:

* do 31 grudnia 2026 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach programu regionalnego nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 80% wartości określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
* do 31 grudnia 2028 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach programu regionalnego nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 100% wartości określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegółowy plan działania został ujęty w formularzu 2 Plan działania.

**IX. Plan finansowy**

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju składa się z następujących funduszy:

* Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
* Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
* Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dodatkowo zaplanowano inne potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć wynikających z LSR:

* Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 1a
* Program Fundusz Młodzieżowy Priorytet 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
* Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet I - umiejętności, 1.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będą finansowane następujące cele:

* Cel I Turystyczna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.1.1., P.1.2)
* Cel II Aktywna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.2.1.)
* Cel III Z przeszłością w przyszłość w Dolinie Soły (przedsięwzięcie P.3.1.)

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą finansowane następujące cele:

* Cel I Turystyczna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.1.3.)
* Cel II Aktywna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.2.2.)
* Cel III Z przeszłością w przyszłość w Dolinie Soły (przedsięwzięcie P.3.2.)

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus będą finansowane następujące cele:

* Cel IV Bezpieczna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.4.1., P.4.2.)

W przypadku pozyskania środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 1a będą finansowane działania wspomagające realizację celu

* Cel III Z przeszłością w przyszłość w Dolinie Soły (przedsięwzięcie P.3.1.)

W przypadku pozyskania środków Programu Fundusz Młodzieżowy Priorytet 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym będą finansowane działania wspomagające realizację celu:

* Cel III Z przeszłością w przyszłość w Dolinie Soły (przedsięwzięcie P.3.1.)

W przypadku pozyskania środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet I - umiejętności, 1.09 Rozwój kompetencji cyfrowych będą finansowane działania wspomagające realizację celu:

* Cel IV Bezpieczna Dolina Soły (przedsięwzięcie P.4.1.)

Potencjalne źródła finansowania są uzasadnione stwierdzonymi potrzebami, zakresem wsparcia wskazanym w LSR. Projekt zakładany do realizacji z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 1a odpowiada na potrzeby związane z niewystarczająca ofertą aktywizującą seniorów, oraz ograniczony, zdominowany przez stałych odbiorców dostęp do oferty. Projekt realizowany z tych funduszy pozwoliłby Stowarzyszeniu LGD „Dolina Soły” na wykorzystanie potencjału, jaki przedstawiają prężnie działający lokalni liderzy oraz spora liczba stowarzyszeń w celu aktywizacji seniorów w zakresie kultury, dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem budowania sieci współpracy oraz pobudzania osób nieaktywnych. Projekt zakładany do realizacji ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy Priorytet 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym pozwoliłby przy pomocy mieszkańców, którzy posiadają duży potencjał kulturowy (np. artyści, zespoły, rękodzielnicy) dopasować oferty skierowane do młodzieży dostosować do ich potrzeb i trendów, działanie to pozwoliłoby na aktywizację młodzieży na terenie LGD „Dolina Soły”. Ostatni dodatkowy fundusz, który Stowarzyszenie starałoby się pozyskać to środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet I - umiejętności, 1.09 Rozwój kompetencji cyfrowych. Środki te byłyby przeznaczone na wsparcie seniorów w zakresie ograniczenia wykluczenia cyfrowego oraz pozwoliłyby na uzyskanie wiedzy, w jaki sposób dostosować oferty do możliwości cyfrowych seniorów, pozwoliłoby to na ograniczenie wykluczenia cyfrowego seniorów na obszarze objętym LSR.

Szczegółowy plan finansowy oraz harmonogram jego realizacji został przedstawiony w formularzu 3 Budżet LSR oraz formularzu 4 Plan wykorzystania budżetu LSR.